| «СОГЛАСОВАНО» Заместитель главы, председатель комитета по социальной политике _______________ Апполонова А.А. (подпись) (ФИО руководителя) «___» ____________________ 2015 года |  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» ____________________ Матрохина М.И. (подпись) (ФИО руководителя) Приказ от «_____» _____________ 2015 года № _____ |
| --- | --- | --- |

Плана мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения на 2016 год

муниципального автономного учреждения социального обслуживания города Калининграда

«Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Калининграде».

(наименование учреждения)

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения на 2016 год  Муниципального автономного учреждения социального обслуживания города Калининграда «Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Калининграде» (далее – Центр)

направлена на достижение следующех целей:

1. Обеспечить доступность, а также повысить эффективность и качество предоставления населению услуг в Центре. Обеспечить повышение средней заработной платы социальных работников до 19000 рублей (65,5 процентов средней заработной платы в регионе).

2. Достижению данной цели способствует решение задач:

2.1. Внедрение инновационных, ресурсосберегающих технологий и методов предоставления социальных услуг;

2.2. Осуществление эффективного контроля за качеством предоставления социальных услуг;

2.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения;

2.4. Проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде;

2.5. Оптимизация структуры и штатной численности учреждения;

2.6. Организация доступной среды для получателей социальных услуг с ограниченными возможностями здоровья в учреждении и на прилегающей территории;

2.7. Привлечение волонтерских, благотворительных организаций и добровольцев;

2.8. Повышение информированности получателей социальных услуг о системе социального обслуживания и порядке предоставления социальных услуг.

3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

3.1. Повышение доступности, эффективности и качества предоставления населению услуг в учреждении.

3.2. Доведение уровня оплаты труда социальных работников Центра до 19000 рублей (65,5 процентов средней заработной платы в регионе).

Контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты»:

Таблица №1

| Показатели | 2015 год |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план % | факт % | план | исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | факт |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в Центре, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг Центр, (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Выполнение государствен-ного задания установленное Центру на 2016 год, (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Среднемесячная заработная плата социальных работников Центра, (рублей) | 18690 | 18900 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 190000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |  |
| Количество работников Центра, прошедших повышение квалификации, (человек) | 32 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |  |
| Объем средств от приноящей доход деятельности к фонду оплаты труда социальных работников, (процент) | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |

II. План мероприятий на 2016 год

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель- учреждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Внедрение инновационных, ресурсосберегающих технологии и методов предоставления социальных услуг |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Социальный туризм: поездки в выставочные залы, музеи, драматический театр, на природу | Социализация получателей социальных услуг, улучшение их психоэмоционального самочувствия, приобщение к истории Калининградской области | 2016 год |  | МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» |
| 1.2. | Содействие в обучении граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности и навыкам пользования порталами государственных услуг, в прохождении курсов по социальной психологии, герантологии, юридической грамотности | Получение навыков пользования персональными компьютерами, а также навыков экономической грамотности (умение работать с банкоматами, порталом государственных услуг и т.д.), основы мед. помощи и общения с пожилыми людьми | 2016 год |  | МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» |
| 1.3. | Обеспечение деятельности «Университет третьего возраста» | Социальная адаптация и интеграция в общество граждан пожилого возраста, получателей социальных услуг | 2016 год |  | МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» |
| 1.4. | Обеспечение деятельности пункт проката изделий бытового назначения, средств реабилитации | Оказание социально-экономической помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам | 2016 год |  | МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» |
| 1.5. | Проведение ежегодной спартакиады среди граждан пожилого возраста и инвалидов | Приобщение получателей социальных услуг к ведению здорового образа жизни | июнь 2016 года |  | МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» |
| 2. Осуществление эффективного контроля за качеством предоставления социальных услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение ежегодного мониторинга о качестве оказания государственных услуг социального обслуживания путем проведениея анкетирования среди получателей социальных услуг Центра | Контроль за уровнем и качеством оказываемых социальных услуг | январь-март 2016 года |  | МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» |
| 2.2. | Осуществление внутреннего контроля проверки качества оказания социальных услуг, граждан состоящих на обслуживании в Центре | Контроль за качественным выполнением муниципального задания | В течение года |  | МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» |
| 3. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение текущего ремонта в помещениях: - ул. Ольштынская 18/22 (1 этаж) - Московский пр-т 138-44 (туалет) - пр-т Победы 48 (туалет) | Повышение качества предоставления социальных услуг | 1-2 квартал 2016 года |  | МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» |
| 4. Проведение эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение квалификации социальных работников Центра | Соответствие работников современным квалификационным требованиям | 1 квартал 2016 года |  | МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» |
| 4.2. | Проведение методических занятий, совещаний по вопросам предоставления социальных услуг в соответствии с разработанным планом | Повышение уровня знаний специалистов по социальной работе и социальных работников в области оказания социальных услуг | Ежемесячно по плану |  | МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» |
| 5. Оптимизация структуры и штатной численности учреждения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мероприятий по оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал | Высвобождение дополнительних финансовых средств | 2016 год | МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» |  |
| 6. Организация доступной среды для получателей социальных услуг с ограниченными возможностями здоровья в учреждении и на прилегающей территории |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Оснащение Центра специализированным оборудованием и приспособлениями для информирования инвалидов (поручни) | Увеличение доступности объектов учреждения для различных категорий инвалидов | 2016 год | МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» |  |
| 7. Привлечение волонтерских, благотворительных организаций и добровольцев |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве с волонтерскими организациями | Повышение качества предоставления социальных услуг | 2016 год | МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» |  |
| 8. Повышение информированности получателей социальных услуг о системе социального обслуживания и порядке предоставления социальных услуг |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Актуализация данных об учреждении на официальном сайте Министерства социальной политики Калининградской области, портале www.bus.gov.ru, официальном сайте учреждения в сети Интернет | Повышение доступности и открытости информации о поставщике социальных услуг | В течении 2016 года | МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» |  |
| 8.2. | Разработка буклетов и памяток для получателей социальных услуг по вопросам предоставления учреждением социальных услуг | Наличие доступной информации о предоставлении социальных услуг | Декабрь 2016 года | МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» |  |
| 8.3. | Формирование и обновление стендов по вопросам предоставления учреждением социальных услуг | Доступность и информиро-ванность населения | В течении 2016 года |  | МАУ «КЦСОН в г. Калининграде» |